目录

[总览 2](#_Toc480377289)

[网站功能 3](#_Toc480377290)

[总计 4](#_Toc480377291)

## 总览

此文档为湖南易得票电子商务有限公司对一通票务网络建设项目进行工作量预估和大致报价，工作量单位为“人/天”或“人/月”。

项目范围包括几个子模块：

1. 网站功能（含PC站与微信站）
2. 演出/赛事/场馆的信息展示
3. 用户注册/登录/第三方登录以及会员体系相关功能
4. 非在线选座场的票价等级及展现
5. 在线选座场的票价等级座位展现以及选座功能
6. 用户下单功能（配送方式及支付功能的接入以及信息推送）
7. 会员中心功能
8. 帮助说明文档及周边的票号验证等功能接入
9. 管理后台功能
10. 演出/赛事/场馆信息的管理
11. 用户及会员管理
12. 非在线选坐场的库存和票价管理
13. 在线选座场的座区及座位和票价管理
14. 订单管理及报表功能
15. 后台用户分组及权限功能

## 网站功能

主要工作内容包括按需求构建整个项目的底层平台，以及演出模块的开发。工作难点在线选座系统的实现和订单相关功能。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 工作量（单位：人/天） | 说明 |
| 需求的确认及产品文档的编写 | 10 | 产品/UI/设计师参与，预计10-12个工作日完成此阶段工作 |
| 项目原型草图（PC端/微信端） | 6 |
| 分页效果图（PC端） | 3 |
| 分页效果图（微信端） | 3 |
| 效果图修改及切图 | 6 |
| 底层数据库及接口设计 | 10 | 产品/架构/后端/前端参与此，预计30-40个工作日完成此阶段工作 |
| 首页信息展示（推荐/演出/分类）（PC端/微信端） | 8 |
| 分类演出展示（PC端/微信端） | 6 |
| 场馆信息展示（PC端/微信端） | 6 |
| 演出详情（PC端/微信端） | 8 |
| 选座场的座区及座位选择 | 10 |
| 用户下单功能（配送方式及支付功能的接入以及信息推送） | 10 |
| 用户注册/登录（手机/邮箱/第三方）（PC/微信端） | 6 |
| 用户/会员信息管理（PC/微信端） | 8 |
| 用户个人订单管理（PC端/微信端） | 8 |
| 用户购票成功通知（短信模块） | 2 |
| 首页信息管理 | 8 | 后台管理功能  产品/架构/后端/前端参与，预计15-20个工作日完成此阶段工作 |
| 演出/演出分类信息管理 | 8 |
| 场馆/场馆演出厅信息管理 | 8 |
| 演出场次管理 | 8 |
| 选座场的座位/票类管理 | 10 |
| 非选座场的票类/库存管理 | 10 |
| 用户会员信息管理 | 6 |
| 订单管理 | 10 |
| 统计报表 | 10 |
| 后台用户分组及权限管理 | 8 |
| 测试及相关功能点修正 | 20 | 产品/后端/前端参与，预计5-10个工作日完成此阶段工作 |
| 部属 | 2 |  |
| 合计 | 210 |  |

## 总计

公司预计在一通票务网络建设项目中投入4人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作量（人/天） | 工作量（人/月） | 预计耗时（月） | 价格（元） |
|  | 218 | 9.91 | 3 |  |